## 課題管理表
オープン |  | 0 | 件
対策検討中 |  | 14 | 件
対策着手済 |  | 7 | 件
対策完了 |  | 7 | 件
クローズ |  | 0 | 件
【プロジェクト名 】課題リスト
番号 | 課題記入日 |  | タイトル（件名） | カテゴリ | 重要度／ 影響度 | フェーズ | 内容 | 担当 | 期限 | ステータス | 経緯
[11 empty] | 対応策 | 回答者 | 日時
1 | 2023//05/6 |  | Mybatis |  | AA | 要件定義 | MyBatisデータベースのアクセス方法について、アノテーションか、xmlか |  |  | 対策完了 | 今回のECサイトはアノテーションを利用する | 馬原
2 | 2023//05/6 |  | 例外処理とエラーメッセージ |  | AB | 要件定義 | 例外画面及びエラーメッセージについて |  |  | 対策検討中 | AOP、例外について、統一処理 | 馬原
エラーメッセージを設定(馬原)
3 | 2023//05/6 |  | 開発内容の分担 |  | AA | 要件定義 | 開発内容の分担 |  | 2023//05/6 | 対策完了 | 二人、お先にフロントを開発して、その後に管理画面を開発する | 馬原
4 | 2023//05/6 |  | 画面遷移図 |  | AA | 要件定義 | 画面遷移図 |  | 2023//05/7 | 対策着手済 | 画面遷移図を作成する(馬原) | 馬原
5 | 2023//05/6 |  | ER図 |  | AA | 要件定義 | データベースのER図 |  | 2023//05/7 | 対策着手済 | データベースのER図を作成する(馬原) | 馬原
6 | 2023//05/6 |  | 楽観チェック用バージョン |  | AA | 要件定義 |  |  | 2023//05/7 | 対策検討中 |  | 馬原
乐观锁（ Optimistic Locking ） 相对悲观锁而言，乐观锁假设认为数据一般情况下不会造成冲突，所以只会在数据进行提交更新的时候，才会正式对数据的冲突与否进行检测，如果发现冲突了，则返回用户错误的信息，让用户决定如何去做。实现乐观锁一般来说有以下2种方式： 使用版本号 使用数据版本（Version）记录机制实现，这是乐观锁最常用的一种实现方式。何谓数据版本？即为数据增加一个版本标识，一般是通过为数据库表增加一个数字类型的 “version” 字段来实现。当读取数据时，将version字段的值一同读出，数据每更新一次，对此version值加一。当我们提交更新的时候，判断数据库表对应记录的当前版本信息与第一次取出来的version值进行比对，如果数据库表当前版本号与第一次取出来的version值相等，则予以更新，否则认为是过期数据。 使用时间戳 乐观锁定的第二种实现方式和第一种差不多，同样是在需要乐观锁控制的table中增加一个字段，名称无所谓，字段类型使用时间戳（timestamp）, 和上面的version类似，也是在更新提交的时候检查当前数据库中数据的时间戳和自己更新前取到的
7 | 2023-05-07 |  | ページング |  | AB | 製造 |  |  |  | 対策着手済
8 | 2023-05-07 |  | actionのURL |  | AB | 製造 | htmlファイルではなく、URL pathです。 |  |  | 対策着手済
9 | 2023-05-07 |  | remember me |  | AB | 製造 |  |  |  | 対策着手済
10 | 2023-05-14 |  | 概要设计 |  | AA | 概要设计 | 5/24之前完成概要设计(画面遷移図、画面定義書，统一错误提示信息） |  |  | 対策着手済
11 | 2023-05-14 |  | 詳細設計 |  | AB | 詳細設計 | 6/1以前完成詳細設計(Dao，Action，Service） |  |  | 対策着手済
12 | 2023-05-14 |  | 製造 |  | AB | 製造 | 6/7以前完善代码实装( AOP异常画面处理，画面layout处理，remember me处理，乐观锁处理，代码日文注释等) |  |  | 対策検討中
13 | 2023-05-14 |  | 単体テスト，結合テスト |  | AB | テスト | 6/14以前単体結合テスト仕様書、テスト結果完成 |  |  | 対策検討中
14 | 2023/5/21 |  | 未ログイン商品一覧画面 |  | AA | 製造 | 前端的未ログイン商品一览画面右上角的三个操作，跳过之前中间的homeログイン成功画面省略不要，直接分别进入各自已ログイン的操作画面。 ログイン押下→ログイン画面→ログイン成功→已ログイン商品一览画面 新規登録押下→新規登録画面→新規登録成功→已ログイン商品一览画面 問い合わせ押下→ログイン画面→ログイン成功→問い合わせ画面 |  |  | 対策完了
15 | 2023/5/21 |  | 未ログイン商品一覧画面 |  | AA | 概要设计 | 同上 |  |  | 対策検討中
16 | 2023/5/21 |  | 未ログイン商品一覧画面 |  | AA | 製造 | 前端的ログイン之后的商品一览画面，点击右上角的名字之后显示ログアウト，鼠标游移到购物车和問い合わせ的时候不显示ログアウト。 |  |  | 対策完了
17 | 2023/5/21 |  | カート画面 |  | AA | 製造 | 如果购物车里没有商品显示「お客様のカートに商品はありません。」信息。不显示「決済をする」按钮 |  |  | 対策完了
18 | 2023/5/21 |  | カート画面 |  | AA | 概要设计 | 同上 |  |  | 対策検討中
19 | 2023/5/21 |  | カート画面 |  |  |  | 图片上传后，前台不能及时显示的问题 |  |  | 対策検討中
20 | 2023/5/22 |  | ログイン画面(会员，管理） |  | AA | 概要设计 | パスワード做6桁英数字的验证 |  |  | 対策完了
21 | 2023/5/22 |  | ログイン画面（会员，管理） |  | AA | 製造 | 同上 |  |  | 対策完了
22 | 2023-05-27 |  | ログイン画面（会员，管理） |  | AA | 概要设计 详细设计 | Remember me 式样反映到式样书 |  |  | 対策検討中
23 | 2023-05-27 |  | 所有画面 |  | AA | 概要设计 | エラーメッセージ仕様反映到式样书 |  |  | 対策検討中
24 | 2023-05-27 |  | 账票 |  | AA | 概要设计 | 账票式样书 |  |  | 対策検討中
25 | 2023-05-27 |  | 国际化 |  | AA | 製造 | message文件使用，代码对应 |  |  | 対策検討中
26 | 2023-05-27 |  | 乐观锁 |  | AA | 概要设计 详细设计 製造 | 乐观锁式样反映到式样书 |  |  | 対策検討中
27 | 2023-05-27 |  | 图片名检索机能 |  |  | 概要设计 详细设计 製造 | 图片名检索机能 |  |  | 対策検討中
28 | 2023-05-27 |  | 問い合わせ |  |  | 概要设计 详细设计 製造 | 問い合わせ画面，把客户的用户名和メールアドレス代入 |  |  | 対策検討中
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## 課題管理表（コメント1行バージョン）
オープン |  | 0 | 件
対策検討中 |  | 0 | 件
対策着手済 |  | 0 | 件
対策完了 |  | 0 | 件
クローズ |  | 0 | 件
【プロジェクト名 】課題リスト
番号 | 先行 | 後続 | タイトル | カテゴリ | 重要度／ 影響度 | フェーズ | 内容 | 担当 | 期限 | ステータス | コメント（文末に回答者・日時を記載）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## 使い方
課題の共有
課題の合意
課題のタスク化
課題の状態把握
【株主総会開催プロジェクト 】課題リスト
番号 | 先行 | 後続 | タイトル | カテゴリ | 重要度／ 影響度 | フェーズ | 内容 | 担当 | 期限 | ステータス | 経緯
[11 empty] | コメント | 回答者 | 日時
25 |  | 32 | 開催会場が決まっていない | 予算 | AA | 計画 | 例年使用していた会場が、改装工事のため使用不可。 新たに、100名規模でイベントを開催できる場所を探さなくてはいけない。 | イチダ | 2015-01-31 | 対策着手済 | 会場選びに際し、基準がない。 | フタミ | 2015-01-01
会場選定にあたっての条件をリスト化（フタミ）期限：1/10
会場候補リストアップ（ミタ）期限：1/20
[11 empty] | 条件リスト化完了（1/10）★ | フタミ | 2015-01-10
具体的なタイトル名にする
「～していない」や「～ではない」等、否定文にすると、課題把握しやすい
「予算」や「品質」など、
プロジェクト全体からみた分類
「設計」や「テスト」等、
プロジェクト内での位置付け
AAから降順で優先度をつける
※ドロップダウンリスト有
起きている事象と原因、課題解決への条件
仮置きでもよいので、
起票時に必ず設定
オープン～クローズ迄、作業進捗に合わせ更新
※ドロップダウンリスト有
解決策や課題解決に至る経緯を
追加する。
ステータスに関わるコメント文末に、目印として★を付ける。
※「★」のあるセルは赤太字に自動変換
誰がいつコメントしたか明記
プロジェクト名を明記する

## 使い方（コメント1行バージョン）
課題の共有
課題の合意
課題のタスク化
課題の状態把握
【株主総会開催プロジェクト 】課題リスト
番号 | 先行 | 後続 | タイトル | カテゴリ | 重要度／ 影響度 | フェーズ | 内容 | 担当 | 期限 | ステータス | コメント（文末に回答者・日時を記載）
25 |  | 32 | 開催会場が決まっていない | スコープ | AA | 計画 | 例年使用していた会場が、改装工事のため使用不可。 新たに、100名規模でイベントを開催できる場所を探さなくてはいけない。 | イチダ | 2015-01-31 | 対策着手済 | 会場選びに際し、基準がない。 会場選定にあたっての条件をリスト化（フタミ）期限：1/10 会場候補リストアップ（ミタ）期限：1/20（1/1フタミ） 条件リスト化完了（1/10）（1/10フタミ）
プロジェクト名を明記する
具体的なタイトル名にする
「～していない」や「～ではない」等、否定文にすると、課題把握しやすい
「予算」や「品質」など、
プロジェクト全体からみた分類
「設計」や「テスト」等、
プロジェクト内での位置付け
AAから降順で優先度をつける
※ドロップダウンリスト有
起きている事象と原因、課題解決への条件
仮置きでもよいので、起票時に必ず設定
オープン～クローズ迄、作業進捗に合わせ更新
※ドロップダウンリスト有
解決策や課題解決に至る経緯を
追加する。
文末にコメントした回答者・日時を記載する

## 記入例＿課題管理表 (株主総会)
【2015年度株主総会】課題リスト
番号 | 先行 | 後続 | タイトル | カテゴリ | 重要度／ 影響度 | フェーズ | 内容 | 担当 | 期限 | ステータス | 経緯
[11 empty] | コメント | 回答者 | 日時
1 |  |  | 開催会場が決まっていない | 会場・備品 | AA | 前年度中 | 例年使用していた会場が、改装工事のため使用不可。 新たに、100名規模でイベントを開催できる場所を探さなくてはいけない。 | 佐々木 | 2016-01-31 | クローズ | 会場選びに際し、基準がない。 | 佐々木 | 2016-01-08
[11 empty] | 会場選定にあたっての条件をリスト化（鈴木）期限：1/10 | 佐々木 | 2016-01-08
[11 empty] | 会場候補リストアップ（佐藤）期限：1/20 | 佐々木 | 2016-01-10
[11 empty] | 条件リスト化完了（1/10）★ | 鈴木 | 2016-01-10
[11 empty] | 会場候補リストアップ完了（1/20)★ | 佐藤 | 2016-01-10
2 |  | 10 | スケジュールの再確認が必要 | スケジュール | AA | 前年度中 | 株主提案締切日、招集通知発送日、リハーサル日、想定問答集の締切日、議事録作成締切日、登記提出締切日、その他日程について再度確認し、関係者で共有する。 | 加藤 | 2016-02-15 | 対策完了 | 昨年度を参考にスケジュール案を作成（鈴木）期限：2/5 | 加藤 | 2016-02-01
[11 empty] | 法的に問題が無いか斎藤弁護士に確認（加藤）期限2/10 | 加藤 | 2016-02-01
[11 empty] | スケジュール作成完了、加藤さんチェック済（2/4）★ | 鈴木 | 2016-02-04
[11 empty] | 斎藤先生のチェック完了、スケジュール確定（2/8）★ | 加藤 | 2016-02-08
3 |  |  | 議題（会社提案）が決まっていない | 議題 | AA | 前年度中 | 決議事項洗い出し。剰余金処分、役員選任、役員報酬（退職慰労金）の他あれば。 | 山田 | 2016-05-01 | 対策検討中 | 斎藤先生と打合せて確認（山田）期限：4/15 | 山田 | 2016-02-15
4 |  |  | 運営事務局のメンバーが決まっていない | 体制 | AA | 前年度中 | 人事、経理、財務、経営企画、営業、生産、開発の各部署からメンバーを選出、想定問答集の作成を割り振り、当日は運営事務局として出席。 | 加藤 | 2016-03-05 | 対策着手済 | メンバー候補者洗い出し（鈴木）期限：2/2 | 加藤 | 2016-01-25
[11 empty] | 部署長に事前に承認をもらう（加藤）期限：2/6 | 加藤 | 2016-01-25
[11 empty] | 本人へ依頼（鈴木）期限：2/10 | 加藤 | 2016-01-25
[11 empty] | メンバー洗い出し完了（2/1）★ | 鈴木 | 2016-02-01
5 | 3 |  | 招集通知ができていない | 資料 | AA | 決算日～総会前 | 早めにわかるところから作っておき、詳細は決まり次第追加。決算取締役会にて決議されたら、総会日2週間前までに発送。 | 山田 | 2016-05-25 | 対策検討中 | 昨年度のものを参考に大枠だけ作成しておく（鈴木）期限：4/15 | 山田 | 2016-02-15
6 | 4 |  | 想定問答集ができていない | 資料 | AB | 決算日～総会前 | 昨年度の問答集を流用。株主分析後、運営事務局メンバーに依頼し、各部署で該当箇所を記入してもらう。 | 加藤 | 2016-06-15 | オープン
7 |  |  | 手土産が決まっていない | 会場・備品 | CC | 総会当日 | 例年と同程度の予算でお菓子？ | 佐藤 | 2016-05-31 | オープン
8 |  |  | 当日の備品が洗い出せていない | 会場・備品 | BA | 総会当日 | 昨年の備品リストを参考に、備品を確実に調達する。看板等制作に時間を要するものは早めに準備すること。 | 佐々木 | 2016-04-30 | オープン
9 |  |  | 当日の役割分担ができていない | 体制 | BA | 総会当日 | 昨年の分担表を参考に、役割分担を行う。 | 佐々木 | 2016-05-31 | オープン
10 | 2 |  | 役員研修の日程・内容が決まっていない | 体制 | AB | 決算日～総会前 | 斎藤顧問弁護士を講師に全役員参加の研修を予定。先生と相談して内容を詰める。※答弁役員セミナーは別途開催。 全役員参加のため日程を早めに調整すること。 | 佐々木 | 2016-04-15 | 対策検討中 | 研修日の決定（山田）期限：3/31 | 佐々木 | 2016-02-15
[11 empty] | 斎藤先生と打合せ(鈴木)期限：3/31 | 佐々木 | 2016-02-15
11
12
13
14
フェーズ
（時間軸）
前年度中
総会当日
決算日～総会前
総会後

## 記入例＿課題管理表 (リクルーティング)
【2018年度新卒採用プロジェクト 】課題リスト
番号 | 先行 | 後続 | タイトル | カテゴリ | 重要度／ 影響度 | フェーズ | 内容 | 担当 | 期限 | ステータス | 経緯
[11 empty] | コメント | 回答者 | 日時
1 |  |  | 採用目標人数が決まっていない | 目標 | AA | 準備 | 2019年度から定年退職者が増えるため、採用人数を増やす予定にはなっているが、具体的な人数が未定。 | 鈴木 | 2016-05-31 | 対策完了 | 今後10年の社員数推移予想をまとめる。 | 鈴木 | 2016-05-15
[11 empty] | 推移予想を元に人事部としての方針をまとめる(田中・鈴木)：5/27 | 鈴木 | 2016-05-15
[11 empty] | 人事部の方針を元に、社長と打合せ(田中・鈴木)：5/30 | 田中 | 2016-05-17
[11 empty] | 打合せ完了、人数確定（5/30)★ | 鈴木
2 | 7 | 3 | 学生を選考に呼び込む導線が不明確 | 学生 | AA | 準備 | 「広く募集＆大量選考→ピンポイントアプローチ＆厳選選考」に転換したいという意見でまとまっている。学生にアプローチする具体的な導線を考える。 | 山田 | 2016-06-10 | 対策着手済 | 大学研究室の訪問リストを更新する（木村）期限：5/31 | 山田 | 2016-05-21
[11 empty] | 逆面接イベントの情報を収集する（山田）期限：5/31 | 鈴木 | 2016-05-22
[11 empty] | 他社のダイレクトリクルーティングの事例を調べる（山田）期限：5/31 | 山田 | 2016-05-22
3 | 2 | 7 | 採用予算が決まっていない | 予算 | AA | 準備 | 学生へのアプローチ方法、選考プロセスがある程度固まり次第、予算取りを行う。2017年度と同程度であれば問題ないが、増額する場合は事前に関係各所への根回しを行うこと。 | 加藤 | 2016-06-20 | 対策検討中 | 各媒体・採用イベントの見積をとる（木村）期限：6/2 | 加藤 | 2016-05-23
[11 empty] | 導線に沿って予算案を作成する（山田）期限：6/9 | 加藤 | 2016-05-23
4 |  |  | インターンイベントの準備ができていない | イベント運営 | BB | 募集 | 6/15のインターンイベントの準備を手分けして進める。 | 山田 | 2016-06-10 | 対策着手済 | スライド作成（佐藤）期限：5/31 | 山田 | 2016-05-15
[11 empty] | 配付パンフレット、資料作成（木村）期限6/5 | 山田 | 2016-05-15
5 |  |  | インターンサイトの記事が不十分 | ナビ | BB | 募集 | 既に◎◎ナビのインターンサイトは申し込み済みだが、文章が昨年の流用なので見直しが必要。 | 山田 | 2016-05-25 | クローズ | 計画したインターン内容に沿って原稿修正(山田) 期限：5/24 | 山田 | 2016-05-18
[11 empty] | 修正完了、加藤さんチェック済み（5/23）★ | 山田 | 2016-05-23
6 | 7 |  | 採用スケジュールが決まっていない | スケジュール | AA | 準備 | 2017年度同様、経団連の方針は「就職説明会は3月〜5月。面接は6月〜9月」。2018年度の変更に留意しつつ、柔軟に変更のできるスケジュール計画を立てる。 | 加藤 | 2016-06-15 | 対策検討中 | 同業他社の状況把握（鈴木）
7 | 3 | 6 | 選考プロセスが決まっていない | スケジュール | AA | 準備 | 2017年度までは「会社説明会→エントリーシート→筆記→グループディスカッション面接3回」というプロセスだったが、ピンポイントでアプローチするため、画一的なプロセスでは対応しきれない。 | 鈴木 | 2016-06-15 | 対策検討中 | 導線に沿ってプロセス案を作成する（山田）期限：6/2 | 山田 | 2016-05-20
8 |  |  | 採用基準が決まっていない | 目標 | AA | 計画 | 若手の定着率が下がっている現状を踏まえ、今一度採用基準を明確化するために、メイン部署のライン部長を招集して基準を摺り合わせる会議を行い、言語化する。 | 鈴木 | 2016-06-10 | 対策着手済 | 会議出席部長決め（山田）期限：5/31 | 鈴木 | 2016-05-23
[11 empty] | 会議日程決め・部屋取り（山田）期限：5/28 | 鈴木 | 2016-05-23
9 |  |  | 研究室まわりが終わっていない | 大学対応 | AB | 募集 | 2017年度採用の進捗伺いと2018年度採用の挨拶をかねて研究室を訪問しているが、まだまわりきれていない。手分けして順次進める。 | 加藤 | 2016-07-31 | 対策着手済 | 関東圏の大学を回り終える（加藤）期限：7/31 | 加藤 | 2016-05-20
[11 empty] | 関西圏の大学を回り終える（鈴木）期限：7/31 | 加藤 | 2016-05-20
10 |  |  | 内定辞退率を下げる方策が決まっていない | リスク | AC | 内定フォロー | ここ3年で内定後の辞退率が上昇しているため、内定者フォロー体制を練り直す必要がある。 | 山田 | 2016-12-27 | オープン
11
12
13
14
フェーズ
（時間軸）
選考
募集
準備
内定フォロー